## Bảng phân công
[Project Name] Web TOEIC
Thành viên: Nguyễn Công Vũ, Phạm Tấn Tài, Trần Ngô Tường Nguyên
| Project Start Date | 2022-03-14 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
| Project Lead | Nguyễn Công Vũ | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06
 | time axis 2022-03-14 to 2022-06-12
WBS | TASK |  | PREDECESSOR | START | END | PATICIPATE | DONE | WORK DAYS | time axis 2022-03-14 to 2022-06-12
Phase 1: Khảo sát dự án, thu thập, mô tả yêu cầu dự án. Phân tích, thiết kế hệ thống cho dự án. Thiết kế prototype |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-04-17 |  | 100% | 25
1 | Khảo sát và thu thập yêu cầu |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-20 | member | 100% | 6
2 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu dự án |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-03 | member | 100% | 13
| Viết Use case các chức năng của người dùng và admin |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Nguyên | 100% | 6
| Viết đặc tả các chức năng của người dùng |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Vũ | 100% | 6
| Viết đặc tả các chức năng của admin |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Tài | 100% | 6
2022-01-02 | Thiết kế prototye giao diện |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | member | 100% | 6
| Thiết kế giao diện trang admin |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | Vũ | 100% | 6
| Thiết kế giao diện các trang người dùng |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | Tài | 100% | 6
| Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng ký |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | Nguyên | 100% | 6
3 | Tìm hiểu Github để quản lí dự án |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | member | 100% | 2
4 | Tìm hiểu kiến trúc hệ thống và viết tài liệu kiến trúc dự án |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-17 | Vũ, Tài | 100% | 10
Phase 2: Hiện thực giao diện HTML |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-05-08 |  | 100% | 20
5 | Hiện thực giao diện bằng các file HTML |  |  | 2022-04-18 | 2022-05-08 | member | 100% | 20
| Giao diện trang đăng nhập, đăng ký |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Nguyên | 100% | 11
| Giao diện luyện bài nghe, luyện bài đọc |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Vũ | 100% | 11
| Giao diện quản lý tài khoản, ql từ vựng, ql ngữ pháp |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Tài | 100% | 11
| Nghĩ lễ |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-03 |  | 100% | 3
| Giao diện thông tin cá nhân |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Nguyên | 100% | 4
| Giao diện bài ngữ pháp, bài từ vựng |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Vũ | 100% | 4
| Giao diện quản lý đề thì, listening, reading |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Tài | 100% | 4
| Giao diện bài thi thử |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Vũ | 100% | 4
| Giao diện thêm, xóa, sửa của quản lý |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Tài | 100% | 4
Phase 3: Viết tài liệu detail và hiện thực các chức năng |  |  |  | 2022-05-09 |  |  |  | -
6 | Viết tài liệu detail |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | member | 100% | 6
| Vẽ class diagram |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Vũ | 100% | 6
| Thiết kế database |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Tài | 100% | 6
| Vẽ sequencediagram |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Vũ | 100% | 6
7 | Thu thập dữ liệu |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | member | 100% | 13
| Bài thi thử |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | Tài | 100% | 13
| Bài nghe, bài đọc |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | Tài | 100% | 13
| Bài ngữ pháp, từ vựng |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | Tài | 100% | 13
8 | Hiện thực các chức năng |  |  | 2022-05-09 |  | member | 100% | -
| Chức năng đang nhập , đăng ký |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Nguyên | 100% | 6
| Mô tả màn hình đăng nhập, đăng ký |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Nguyên | 100% | 6
| Luyện bài đọc |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Tài |  | 6
| Luyện bài nghe |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Tài |  | 6
| Bài ngữ pháp |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Vũ |  | 6
| Bài từ vựng |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Vũ |  | 6
| Thông tin cá nhân |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Nguyên |  | 6
| Mô tả màn hình |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-29 | Nguyên |  | 6
| Quản lý tài khoản |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Tài |  | 9
| Quản lý bài đọc |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Tài |  | 9
| Quản lý bài nghe |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Vũ |  | 9
| Quản lý bài ngữ pháp |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | Vũ |  | 9
| Quản lý bài từ vựng |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 |  |  | 9
| Quản lý bài thi |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 |  |  | 9
| Thi thử, làm bài, chấm điểm |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 |  |  | 9
-
-
-
1 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Task] |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 |  | 1
.1 | [Task] |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 |  | 1
.1 | [Task] |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 |  | 1
.1 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 |  | 1
.1 | [Task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 |  | 1
-
-
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
► Watch How to Create a Gantt Chart in Excel