## Bảng phân công
[Project Name] Web TOEIC
Thành viên: Nguyễn Công Vũ, Phạm Tấn Tài, Trần Ngô Tường Nguyên
| Project Start Date | 2022-03-14 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
| Project Lead | Nguyễn Công Vũ | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06
 | time axis 2022-03-14 to 2022-06-12
WBS | TASK |  | PREDECESSOR | START | END | PATICIPATE | DONE | WORK DAYS | time axis 2022-03-14 to 2022-06-12
Phase 1: Khảo sát dự án, thu thập, mô tả yêu cầu dự án. Phân tích, thiết kế hệ thống cho dự án. Thiết kế prototype |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-04-17 |  | 100% | 25
1 | Khảo sát và thu thập yêu cầu |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-20 | member | 100% | 6
2 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu dự án |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-03 | member | 100% | 13
| Viết Use case các chức năng của người dùng và admin |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Nguyên | 100% | 6
| Viết đặc tả các chức năng của người dùng |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Vũ | 100% | 6
| Viết đặc tả các chức năng của admin |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Tài | 100% | 6
2022-01-02 | Thiết kế prototye giao diện |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | member | 100% | 6
| Thiết kế giao diện trang admin |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | Vũ | 100% | 6
| Thiết kế giao diện các trang người dùng |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | Tài | 100% | 6
| Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng ký |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | Nguyên | 100% | 6
3 | Tìm hiểu Github để quản lí dự án |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | member | 100% | 2
4 | Tìm hiểu kiến trúc hệ thống và viết tài liệu kiến trúc dự án |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-17 | Vũ, Tài | 100% | 10
Phase 2: Hiện thực giao diện HTML |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-05-08 |  | 100% | 20
5 | Hiện thực giao diện bằng các file HTML |  |  | 2022-04-18 | 2022-05-08 | member | 100% | 20
| Giao diện trang đăng nhập, đăng ký |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Nguyên | 100% | 11
| Giao diện luyện bài nghe, luyện bài đọc |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Vũ | 100% | 11
| Giao diện quản lý tài khoản, ql từ vựng, ql ngữ pháp |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Tài | 100% | 11
| Nghĩ lễ |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-03 |  | 100% | 3
| Giao diện thông tin cá nhân |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Nguyên | 100% | 4
| Giao diện bài ngữ pháp, bài từ vựng |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Vũ | 100% | 4
| Giao diện quản lý đề thì, listening, reading |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Tài | 100% | 4
| Giao diện bài thi thử |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Vũ | 100% | 4
| Giao diện thêm, xóa, sửa của quản lý |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Tài | 100% | 4
Phase 3: Viết tài liệu detail và hiện thực các chức năng | [7 empty] | -
6 | Viết tài liệu detail |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | member | 100% | 6
| Vẽ class diagram |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Vũ |  | 6
| Thiết kế database |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Tài |  | 6
| Vẽ sequencediagram |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Vũ |  | 6
2022-01-06 | Chi tiết màn hình |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | member |  | 6
| Màn hình các trang admin |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Nguyên |  | 6
| Màn hình các trang người dùng |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Nguyên |  | 6
7 | Thu thập dữ liệu |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | member |  | 13
| Bài thi thử |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | Tài |  | 13
| Bài nghe, bài đọc |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | Tài |  | 13
| Bài ngữ pháp, từ vựng |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-22 | Tài |  | 13
8 | Hiện thực các chức năng |  |  | 2022-05-09 |  | member |  | -
| Chức năng đang nhập , đăng ký |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-15 | Nguyên |  | 6
Luyện bài đọc
Luyện bài nghe
Bài ngữ pháp
Bài từ vựng
Thông tin cá nhân
Quản lý tài khoản
Quản lý bài đọc
Quản lý bài nghe
Quản lý bài ngữ pháp
Quản lý bài từ vựng
Quản lý bài thi
Thi thử, làm bài, chấm điểm
1 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | [Task] |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 |  | 1
0.1 | [Task] |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 |  | 1
0.1 | [Task] |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 |  | 1
0.1 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 |  | 1
0.1 | [Task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 |  | 1
-
-
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  |  | - |  |  | -
0.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
0.0.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
0.0.0.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
► Watch How to Create a Gantt Chart in Excel